## 2016
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  |  | SECRETARIA DE FINANÇAS |  |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | Período 01/04/2016 a 31/06/2016
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CONVITE N° 002/2016 | REFORMA DA ESCOLA MUNDO MÁGICO |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 145.882.934-00 | CONSTRUTORA R. SILVA LTDA - ME | S/N | 24/03/2016 | 90 DIAS | 37.801,00 | 24/06/2016 |  |  | 44.90.51 | 37.801,00 | 37.801,01 | 37.801,02 | 37.801,03 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO N:005/2014 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 167/14 | GOVERNO DO ESTADO-FEM-SEPLAG | 905.659,86 | 193.959,45 | 02.421.300/0001-70 | F.C. CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA | S/N | 10/09/2014 | 180 DIAS | 954.566,00 | 10/03/2015 | 360 DIAS | 206777.53 | 44.90.51 | 196724.96 | 165660.8 | 290239.6 | 1161343.6 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA 001/2015 | ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | S/N | 22/12/2016 | 300 DIAS | 1954089.08 | 22/10/2016 |  |  | 44.90.51 | 786009.76 | 606175.15 | 786009.76 | 786009.76 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TAMANDARÉ |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME | S/N | 04/05/2016 | 120 DIAS | 169296.54 | 04/09/2016 |  |  | 44.90.51 | 164911.34 | 164911.34 | 164911.34 | 164911.34 | CONCLUIDO
CONVITE Nº 010/2015 | DRENAGEM DA RUA DA FLORESTA DO DISTRITO DE SAUÉ |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 11.054.096/0001-97 | G&G CONSTRUTORA LTDA-ME | S/N | 17/09/2015 | 90 DIAS | 64040.59 | 17/12/2015 |  |  | 44.90.51 |  |  |  | 66353.19 | CONCLUIDO