## Plan1
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ					EXERCÍCIO: (2)		2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			Período 01/01/2016 a 30/12/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO N:005/2014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	167/14	GOVERNO DO ESTADO-FEM-SEPLAG	905.659,86	193.959,45	02.421.300/0001-70	F.C. CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	S/N	10/09/2014	180 DIAS	954.566,00	10/03/2015	360 DIAS	206.777,53	44.90.51	31.064,16	124.578,80	124.578,80	995.682,79	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2015	ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA		RECURSO PRÓPRIO			17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	S/N	22/12/2016	300 DIAS	1.954.089,08	22/10/2016			44.90.51	179.834,61	179.834,61	179.834,61	179.834,61	EM ANDAMENTO
	referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento da ladeira do oitizeiro					720,00	CONCLUIDO
	referente a aquisição de materiais para recuperação do calçamento da entrada da vila saué					750,00	CONCLUIDO
	referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento no centro da cidade					48,00	CONCLUIDO
CONVITE N° 002/2016	REFORMA DA ESCOLA MUNDO MÁGICO		RECURSO PRÓPRIO			145.882.934-00	CONSTRUTORA R. SILVA LTDA - ME	S/N	24/03/2016	90 DIAS	37.801,00	24/06/2016			44.90.51	37.801,00	37.801,01	37.801,02	37.801,03	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO N:005/2014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	167/14	GOVERNO DO ESTADO-FEM-SEPLAG	905.659,86	193.959,45	02.421.300/0001-70	F.C. CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	S/N	10/09/2014	180 DIAS	954.566,00	10/03/2015	360 DIAS	206.777,53	44.90.51	196.724,96	165.660,80	290.239,60	1.161.343,60	CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA 001/2015	ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA		RECURSO PRÓPRIO			17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	S/N	22/12/2016	300 DIAS	1.954.089,08	22/10/2016			44.90.51	786.009,76	606.175,15	786.009,76	786.009,76	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TAMANDARÉ (ESCOLA MUNDO MÁGICO)		GOVERNO DO ESTADO			10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	S/N	04/05/2016	120 DIAS	169.296,54	04/09/2016			44.90.51	145.871,52	145.871,52	145.871,52	145.871,52	CONCLUIDO
CONVITE Nº 010/2015	DRENAGEM DA RUA DA FLORESTA DO DISTRITO DE SAUÉ		RECURSO PRÓPRIO			11.054.096/0001-97	G&G CONSTRUTORA LTDA-ME	S/N	17/09/2015	90 DIAS	64.040,59	17/12/2015			44.90.51				66.353,19	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	S/N	23/06/2016	180 DIAS	367.142,74	23/12/2016		69.255,24	44.90.51	123.845,81	123.845,81	123.845,81	123.845,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	S/N	23/06/2016	180 DIAS	391.493,24	23/12/2016		87.209,18	44.90.51	367.495,31	367.495,31	367.495,31	367.495,31	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2015	ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA		RECURSO PRÓPRIO			17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	S/N	22/12/2016	300 DIAS	1.954.089,08	22/10/2016		288.699,91	44.90.51	1.350.062,85	564.053,09	1.350.062,85	1.350.062,85	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	S/N	23/06/2016	180 DIAS	225.516,47	23/12/2016		98.813,54	44.90.51	206.947,43	206.947,43	206.947,43	206.947,43	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TAMANDARÉ (ESCOLA MUNDO MÁGICO)		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	S/N	04/05/2016	120 DIAS	169.296,54	04/09/2016		25.996,65	44.90.51	194.672,75	48.801,23	194.672,75	194.672,75	CONCLUIDO
CONVITE Nº 008/2016	DRENAGEM DA RUA DA LINHA DE SANTO ANDRÉ		RECURSO PRÓPRIO			04.921.981/0001-60	HÉLIO JOSÉ DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	S/N	22/08/2016	120 DIAS	21.711,76	22/12/2016			44.90.51	21.711,76	21.711,76	21.711,76	21.711,76	CONCLUIDO
CONVITE Nº 010/2015	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA DA FLORESTA NO DISTRITO DE SAUÉ		RECURSO PRÓPRIO			11.054.096/0001-97	G E G CONSTRUTORA LTDA-ME	S/N	17/09/2016	90 DIAS	69.041,59	17/12/2016			44.90.51	66.353,19	66.353,19	66.353,19	66.353,19	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SAUÉ		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	S/N	23/06/2016	180 DIAS	367.142,74	23/12/2016		69.255,24	44.90.51	123.845,81	123.845,81	123.845,81	123.845,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	S/N	23/06/2016	180 DIAS	391.493,24	23/12/2016		87.209,18	44.90.51	367.495,31	367.495,31	367.495,31	367.495,31	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2015	ESCOLA RINALDO SILVA DE OLIVEIRA		RECURSO PRÓPRIO			17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	S/N	22/12/2016	300 DIAS	1.954.089,08	22/10/2016		288.699,91	44.90.51	1.853.989,54	503.926,69	1.853.989,54	1.853.989,54	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA DO MAR		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FEM			09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	S/N	23/06/2016	180 DIAS	225.516,47	23/12/2016		98.813,54	44.90.51	206.947,43	206.947,43	206.947,43	206.947,43	EM ANDAMENTO