## Plan1
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAMANDARÉ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAMANDARÉ
EXERCICIO: 2022
PERIODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE

MODALIDADE/	IDETINFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
Nº LICITAÇÃO					(R$)					(R$)
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
					(R$)
DISPENSA 001/2022	Contratação de empresa para a prestação de serviços de obras e engenharia na construção de sala anexa ao prédio da Câmara Municipal	-	-	-	-	29.267.470/0001-06	Cristiano Pereira Correia	008/2022	24/01/2022	03 meses	65.618,59	11/03/2022	-	-	-	4.4.90.51.00	65.618,59	65.618,59	65.618,59		65.618,59	Concluída
DISPENSA 003/2022	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção na entrada de eletricidade, do ramal externo até o quadro de distribuição e pintura do prédio da Câmara Municipal.	-	-	-	-	29.267.470/0001-06	Cristiano Pereira Correia	009/2022	01/04/2022	03 meses	33.693,73	02/05/2022	-	-	-	4.4.90.51.00	33.693,73	33.693,73	33.693,73		33.693,73	Concluída

		______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
		LEONARDO CAVALCANTI DE ALMEIDA - 377.381.194-20					GILSON CARLOS DOS SANTOS					GILSON CARLOS DOS SANTOS
		COORDENADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO					PRESIDENTE DA CÂMARA					PRESIDENTE DA CÂMARA
		RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					ORDENANDOR DE DESPESA